ROMANIA

JUDEŢUL SIBIU

PRIMĂRIA COMUNEI NOCRICH

Nr.înreg. 3968/19.07.2016

RAPORT

Privind  aprobarea implementarii proiectului „S.O.S Nocrich-Marpod – Servicii de Ocupare si Sociale”

Comuna Nocrich in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Nocrich, comuna Marpod, Scoala Gimnaziala Marpod si alte persoane juridice care vor fi selectate potrivit procedurii reglementata de ghidul solicitantului, intentioneaza sa obtina o finantare nerambursabila pentru proiectul „S.O.S Nocrich-Marpod – Servicii de Ocupare si Sociale”.

Finantare urmeaza a fi obtinuta in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU), axa prioritara 4 –Incluziunea sociala si combaterea saraciei, obiectivul specific 4.1- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate).

Potrivit Ghidului de finantare elaborat pentru axa prioritara 4, obiectivul specific 4.1 si a Orientarilor privind accesarea finantarii in cadrul POCU 2014-2020, proiectul se depune de catre solicitant in parteneriat cu entitati legal constituite ce desfasoara activitati relevante  in cadrul proiectului si au in obiectul de activitate si activitatea/activitatile din cadrul proiectului. 	Intrucat activitatile principale vizate de proiect sunt activitati in domeniul educației,  în domeniul ocupării forței de muncă, furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale), în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit, în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte, s-au ales ca si parteneri Scoala Gimnaziala Nocrich, comuna Marpod, Scoala Gimnaziala Marpod si o persoana juridical din sectorul privat ce desfasoara activitati relevante pt. proiect, urmand a se incheia un acrod de parteneriat cu acestia in forma si continutul obligatoriu prevazut de Ghidul solicitantului.

Valoarea totala a proiectului se estimeaza la aprox. 4.000.000 euro.

Depunerea proiectului se va face on-line, existand o etapa preliminara obligatorie si anume aceea de colectare a datelor de referință prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor minime pentru identificarea comunității/ zonei vizate prin proiect ca fiind comunitate/ zonă marginalizată cu populație romă. Colectarea acestor date se va face pe baza unui chestionar care trebuie să conțină informațiile prevazute in ghidul solicitantului cu privire la comunitatea marginalizata vizata prin proiect,  și procentul solicitat în ceea ce privește numărul de persoane aparținând minorității rome.Statusul ocupațional, nivelul de educație și competențe, condițiile de locuire (de exemplu: numărul de metri pătrați ce revin fiecărei persoane din gospodărie) și accesul la utilități (canalizare, apă, curent electric etc.) sunt condiții obligatorii în procesul de colectare a datelor.

Etapa preliminara este urmata de centralizarea datelor din teren si elaborarea strategiei de actiune in functie de nevoile comunitatii raportate la posibilitatile de actiune oferite de obiectivul specific 4.1.

Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite prin obiectivul specific 4.1:

- ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI, respectiv sprijin pentru creșterea accesului și

participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate (pachetele integrate ar putea include de exemplu. costuri de transport şi masă pentru copiii din grupul țintă, materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri de acompaniere (de exemplu. îmbrăcăminte și încălțăminte, stimulente condiționate de prezență), adaptate nevoilor și specificului comunității etc.)

- INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ, repsectiv: sprijin

pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor), măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă (de exemplu informare și consiliere profesională,

plasare pe piața muncii, formare profesională, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.), acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere. Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect ). Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă. Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.

- Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii,

Inclusive în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). Se are în vedere furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc. (de exemplu măsuri active de ocupare, formare profesională, educație, măsuri de inserție socio-profesională, servicii – sociale/medicale, /medico-sociale, consiliere psihologică etc.)

- Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă

(de exemplu lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe, conectare la reţelele de utilități - gaze, apă, electricitate etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă.

- Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul).

În cadrul acestei activități se va acorda sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale.

Pentru depunerea priectului in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, potrivit competentelor stabilite de art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala Consiliului Local trebuie sa aprobe implementarea proiectului.

SECRETAR delegat

IEZSENSZKI DALMA ERJSEBET